## TAREFAS
LISTA DE TAREFAS
MINHAS TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA DE ENTREGA | % CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | ANOTAÇÕES
DAR INICIO AO PROJETO | 2020-02-26 | 2020-03-16 | 100% | 1 | ( Foi Startado o Projeto com Sucesso.)
CRIAR DIAGRAMA CONCEITUAL DO FORMULARIO | 2020-02-26 | 2020-03-16 | 100% | 1 | (DIAGRAMA ELABORADO).
ORGANIZAR GITHUB COM ARQUIVOS. | 2020-02-27 | 2020-03-16 | 70% | 0 | (.Foi Criado o Repositorio e Organizado para inclusão do Projeto )
CRIAR SKETCH DO FORMULARIO-(MODELAGEM) | 2020-02-27 | 2020-03-16 | 80% | 0 | (.Foi Criado a Modelagem do Formulario ainda falta A Lista de Usuarios )
CRIAÇÃO DA API => BACKEND | 2020-03-01 | 2020-03-16 | 90% | 0 | FOI CRIADO A API REST PARA O ENVIO DE DADOS ATRAVES DO FORMULARIO